## Gantt Chart Template
DIAGRAMA DE GANTT
| TÍTULO DEL PROYECTO |  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CITAS Y SERVICIOS |  |  |  |  | NOMBRE DE LA EMPRESA | [6 empty] | SAGA NUTRITION
| RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Grupo #5 |  |  |  |  | FECHA | [6 empty] | 2022-12-28
Id | Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Asignado | Estado | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-07 | 2023-01-08 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 2023-01-15 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 2023-01-22 | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2023-01-28 | 2023-01-29 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-02-04 | 2023-02-05 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-11 | 2023-02-12 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-02-25
| ANÁLISIS DEL MODELO DE NEGOCIO Y DE REQUISITOS | 2022-12-28 | 2023-01-05 | Grupo #5 | Terminado
| Selección del usuario/negocio | 2022-12-28 | 2022-12-28 | Grupo #5 | Terminado
| Primera reunión con el usuario externo | 2022-12-28 | 2022-12-28 | Grupo #5 | Terminado
| Elaboración Acta de primera reunión | 2022-12-28 | 2022-12-29 | María | Terminado
| Análisis primera reunión | 2022-12-28 | 2022-12-29 | Grupo #5 | Terminado
| Primera reunión con el docente | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Grupo #5 | Terminado
| ANÁLISI Y DISEÑO | 2023-01-05 | 2023-01-06 | Grupo #5 | Terminado
| Sprint 1 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | Grupo #5 | Terminado
| Definición de las reglas del negocio | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Grupo #5 | Terminado
| Realización de historias de uso | 2023-01-05 | 2023-01-06 | Grupo #5 | Terminado
| Realización de historias de usuario | 2023-01-05 | 2023-01-06 | Grupo #5 | Terminado
| Realización de casos de uso | 2023-01-06 | 2023-01-06 | Grupo #5 | Terminado
| Avance del perfil del proyecto | 2023-01-05 | 2023-01-06 | Grupo #5 | Terminado
| Matriz HU | 2023-01-06 | 2023-01-06 | Grupo #5 | Terminado
| Generación de proyecto de investigación | 2023-01-06 | 2023-01-06 | Grupo #5 | Terminado
| Sprint 2 | 2023-01-06 | 2023-01-08 | Grupo #5 | Terminado
| Desarrollo de página web principal | 2023-01-24 | 1900-01-24 | Grupo #5 | Terminado
| Requisito 2. Inicio de Sesión | 2023-01-25 | 2023-01-26 | Grupo #5 | Terminado
| Primera Iteración | 2023-01-26 | 2023-01-27 | Grupo #5 | Terminado
| segunda reunión con el usuario | 2023-01-27 | 2023-01-28 | Grupo #5 | Abierto
| Acta de segunda reunión | 2023-01-28 | 2023-01-29 | María | Abierto
| Presentación del Sprint 2 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | Grupo #5 | Abierto
| ETAPA DE PRUEBAS sprint 2 |  |  | Grupo #5
| Reunión con el tester | 28.1.2023 | 28.1.2023 | Grupo #5
| Corrección de errores | 29.1.2023 | 2023-02-02 | Grupo #5
| Reunión con el tester | 29.1.2023 | 2023-02-02 | Grupo #5
| Segunda corrección de errores | 29.1.2023 | 2023-02-02 | Grupo #5
| DEFENSA DEL PROYECTO | 2023-02-20 | 2023-02-20 | Grupo #5

## Assignees and Status
Assignees | Status
César | Abierto
Grupo #5 | Terminado
Esteban | En progreso
Wilfrido | Cerrado
María | Abierto
Roberto | En progreso