## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE | PARA QUE | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
|  | (NECESIDAD) | (SOLUCIÓN) |  | (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | [5 empty] | (COMO SE VERIFICA)
REQ001 | Se necesita registrar a los nuevos usuarios que ingresen a la pagina por primera vez | Registrar nuevos usuarios al aplicativo | que puedan acceder posteriormente a su aplicativo con con promociones y beneficios | Nuevos usuarios | Solicitar la infotmacion del usuario para asignar una cuenta,y credenciales | Jacome Hidalgo Roberto Carlos | 10 | 2023-01-05 | Alta | Iniciado | Enviando una comprobacion al correo que registro la persona | Registra los correos de los clientes para tener una base de datos | Inicio de sesion al Aplicativo
REQ002 | Debe permitir el acceso de alos usuarios a la pagina o aplicativo | Iniciar sesion con id y contraseña | Permitir el acceso a usuarios registrados | Usuarios registrados | Ingresar los datos: Usuarios(ID maximo 15 caracteres) Contraseña (Alfa numérico minímo 8) | Gracia León Esteban Xavier | 10 | 29/12023 | Alta | Iniciado | Valida el acceso a la pagina ingresando a la pagina inicial o enviando un error de credenciales incorrectas | La interfaz se visualiza de acuerdo al usuario logueado | Ingreso al aplicativo
REQ003 | debe existir una pagina de inicio en los usuarios puedan ver los menus que hay | visualizar Interfaz de inicio de pagina | el usuario interactue con los primeros iconos despues de iniciar sesion | Usuarios | El usuario despues de iniciar sesion accede a una pagina de inicio principal con los menus desplegables | Guevara Carrasco Maria Gabriela | 10 | 2023-01-05 | Alta | Iniciado | Se verifica los menus desplegables y los accesos a otras pestañas | Requiere acceso a otras pesatñas | Pagina de inicio principal
REQ004 | se necesita personalizar la pagina de acuerdo a lo que necesita la entidad ylo que se dedica | Introducir los contenidos en la pagina de inicio | para que el usuario pueda ver informacion de la empresa | Usuario con privilegios | ingresar promociones que nos indique el cliente, como fotos pequeños scketh, que al dar clic direcciones a una pestaña con mas detalle | Garzón Jametti César Andrés | 20 | 2023-01-05 | Alta | Iniciado | Verificar que carguen, constenidos, imágenes, videos de propagandas sin que se vuelva lento navegar en la pagina | No cargar archivos muy pesados en la pagina | Contenidos de información
REQ005 | La aplicación debe permitir gestionar las órdenes de entrega del producto | Personalizacion de temas , diseño de la pagina principal | Dar un tema de acuerdo a los requerimientos del cliente | Usuario con privilegios | Pesonalizar colores, pestañas, manera de presentacion de los contenidos,temas desde la pagina | Guashpa Bonilla Wilfrido Patricio | 20 | 2023-01-05 | Alta | Iniciado | Hacer pruebas de contraste y como se integraria con los contenidos para que se vea bien visualmente y llame la atencion del cliente | Las tonalidades van dirigida a un publico adulto por lo que requiere una paleta de colores de acuerdo al cliente | Personalizacion de la pagina

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador |  | Iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 10 |  | Alta |  | Roberto Jacome
| QUE | Registrar nuevos usuarios al aplicativo |  | PARA QUE | que puedan acceder posteriormente a su aplicativo con con promociones y beneficios |  | COMO | Solicitar la informacion del usuario para asignar una cuenta y credenciales
| NOMBRE HISTORIA |  | Registro aplicativo
| PRUEBA |  | Enviando una comprobacion al correo que registro la persona |  |  | COMENTARIOS | Registra los correos de los clientes para tener una base de datos
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | Administrador |  | Iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 10 |  | Alta |  | Esteban Gracia
| QUE | Iniciar sesion con id y contraseña |  | PARA QUE | Permitir el acceso a usuarios registrados |  | COMO | Ingresar los datos: Usuarios(ID maximo 15 caracteres) Contraseña (Alfa numérico minímo 8)
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | Valida el acceso a la pagina ingresando a la pagina inicial o enviando un error de credenciales incorrectas |  |  | COMENTARIOS | La interfaz se visualiza de acuerdo al usuario logueado
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ003 |  | Usuario |  | Iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 10 |  | Alta |  | Gabriela Guevara
| QUE | visualizar Interfaz de inicio de pagina |  | PARA QUE | el usuario interactue con los primeros iconos despues de iniciar sesion |  | COMO | El usuario despues de iniciar sesion accede a una pagina de inicio principal con los menus desplegables
| NOMBRE HISTORIA |  | Pagina de incio principal
| PRUEBA |  | Se verifica los menus desplegables y los accesos a otras pestañas |  |  | COMENTARIOS | Requiere acceso a otras pesatñas
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ004 |  | Administrador |  | iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 20 |  | Alta |  | César Garzón
| QUE | Introducir los contenidos en la pagina de inicio |  | PARA QUE | para que el usuario pueda ver informacion de la empresa |  | COMO | ingresar promociones que nos indique el cliente, como fotos pequeños scketh, que al dar clic direcciones a una pestaña con mas detalle
| NOMBRE HISTORIA |  | Contenidos de información
| PRUEBA |  | Verificar que carguen, constenidos, imágenes, videos de propagandas sin que se vuelva lento navegar en la pagina |  |  | COMENTARIOS | No cargar archivos muy pesados en la pagina
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ005 |  | Usuario con privilegios |  | iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 20 |  | Alta |  | Wilfrido Guashpa
| QUE | Pesonalizacion de temas , diseño de la pagina principal |  | PARA QUE | Dar un tema de acuerdo a los requerimientos del cliente |  | COMO | Pesonalizar colores, pestañas, manera de presentacion de los contenidos,temas desde la pagina
| NOMBRE HISTORIA |  | Personalizacion de la pagina
| PRUEBA |  | Hacer pruebas de contraste y como se integraria con los contenidos para que se vea bien visualmente y llame la atencion del cliente |  |  | COMENTARIOS | Las tonalidades van dirigida a un publico adulto por lo que requiere una paleta de colores de acuerdo al cliente